RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Versión 3.0

Migración Tecnológica y Desarrollo de Plataforma Multi-canal

Fecha: 26 de febrero de 2026

Estado: En Desarrollo Activo

Deadline: September 2026 (NYFW)

# 1. Resumen Ejecutivo

Se está desarrollando un nuevo sistema integral para Runway7 que reemplazará completamente la plataforma actual. El proyecto ha avanzado significativamente, alcanzando aproximadamente un 55% de completitud en el backend administrativo, con 12 módulos funcionales implementados.

Desde el último reporte (V2), se han completado los siguientes hitos críticos: módulo completo de Diseñadores con paquetes, materiales y asistentes; sistema de permisos por rol con sidebar dinámico; panel completo de Contabilidad con dashboard, planes de pago, registro de ingresos, gestión de deudas, historial de comunicación y reporte de liquidez.

# 2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP) | Máxima productividad, ORM, queues, scheduling |
| Base de Datos | PostgreSQL | Relacional, ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js + Inertia.js | SPA integrada, sin API duplicada para admin |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Real-time | Laravel Reverb | WebSockets para chat modelo-diseñador |
| Infraestructura | AWS Lightsail ($25/mes) | VPS con PostgreSQL administrado |

# 3. Avance Actual del Proyecto

A la fecha (27 de febrero de 2026), se han completado 12 módulos del sistema backend con sus correspondientes interfaces de administración. La base de datos cuenta con 38+ tablas en PostgreSQL.

| Módulo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | COMPLETADO | Laravel 11 + PostgreSQL + Sanctum + Inertia/Vue + Reverb |
| Base de Datos | COMPLETADO | 38+ tablas con migraciones, relaciones, índices y constraints |
| Usuarios y Roles | COMPLETADO | CRUD con 17 roles (incl. sales), perfiles dinámicos por rol |
| Eventos y Casting | COMPLETADO | Wizard 3 pasos, timeline, casting slots, shows multi-diseñador |
| Modelos | COMPLETADO | CRUD, comp card 5 fotos, casting slots visual, numeración por evento |
| Diseñadores | COMPLETADO | CRUD, paquetes, materiales, displays, asistentes, sales rep |
| Ajustes Diseñador | COMPLETADO | Categorías (14) y paquetes (6) configurables por admin |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Backend + API WebSockets (Reverb), admin read-only |
| Banners Publicitarios | COMPLETADO | CRUD por rol y evento, carrusel configurable para app |
| Permisos por Rol | COMPLETADO | Middleware dinámico, sidebar por rol, config centralizada |
| Seguridad | COMPLETADO | Rate limiting, token expiration 7d, middleware interno |
| API REST (Auth) | COMPLETADO | Login email/password + código modelo, Sanctum tokens |
| Contabilidad | COMPLETADO | Dashboard, pagos, registro, deudas, historial, liquidez |

# 4. Módulo de Contabilidad (Nuevo)

El módulo de Contabilidad es el más complejo del sistema, compuesto por 7 sub-módulos que cubren todo el ciclo financiero de los diseñadores. Este panel es exclusivo para usuarios con rol accounting y admin.

| Sub-módulo | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Dashboard | 4 cards de estadísticas, 3 gráficos Chart.js (barras por mes, dona por paquete, progreso), tabla de planes recientes, filtro por evento |
| Lista Diseñadores | Vista general filtrable, modales AJAX (info + pagos), exportación CSV, búsqueda por nombre/marca/evento |
| Pagos Diseñadores | Planes de pago con cuotas automáticas, downpayment, pagos parciales con asignación waterfall, edición inline de datos, comprobantes |
| Registro de Pagos | Libro contable de ingresos, 6 filtros, modales CRUD, búsqueda AJAX de diseñadores, comprobantes adjuntos |
| Deudas/Vencidas | Cuotas vencidas agrupadas por diseñador+evento, alertas por días de atraso (colores urgencia), exportación CSV |
| Historial/Bitácora | Sistema de tickets (casos), hilo de mensajes bidireccional, múltiples correos de contacto, archivos adjuntos, cambio de status |
| Reporte Liquidez | Flujo de caja proyectado agrupado por fecha, rango configurable, modal detalle por día, exportación CSV |

### Sistema de Pagos Parciales (Waterfall)

Se implementó un sistema inteligente de asignación automática de pagos. Cuando un diseñador realiza un pago parcial, el sistema distribuye el monto automáticamente siguiendo esta prioridad: cuotas vencidas, luego cuotas parciales, luego cuotas pendientes (ordenadas por fecha). Si una cuota queda parcialmente cubierta, se registra como tal con el monto pagado visible.

### Historial de Comunicación

Sistema completo de tickets para registrar toda comunicación con diseñadores: reclamos, quejas, pagos, devoluciones. Cada caso tiene un número auto-generado (CASO-0001), hilo de mensajes bidireccional (diseñador y equipo), archivos adjuntos y gestión de múltiples correos de contacto sin afectar el email de login.

# 5. Sistema de Permisos por Rol

Se implementó un sistema completo de permisos donde cada rol interno ve únicamente las secciones que le corresponden. El sidebar se genera dinámicamente y las rutas están protegidas con middleware.

| Rol | Secciones Visibles |
| --- | --- |
| Admin | Todo el sistema sin restricciones |
| Accounting | Dashboard Contabilidad, Pagos, Registro, Deudas, Historial, Liquidez, Lista Diseñadores |
| Operation | Eventos, Modelos, Diseñadores, Chats |
| Sales | Dashboard Ventas, Diseñadores |
| Tickets Manager | Dashboard Tickets, Gestión de Tickets |
| Marketing | Banners, Dashboard Marketing |
| Public Relations | Dashboard PR |

# 6. Módulo de Diseñadores (Nuevo)

Módulo completo para la gestión de diseñadores participantes en eventos de Runway7. Incluye sistema de categorías y paquetes configurables desde el admin.

### Ajustes de Diseñador

14 categorías pre-configuradas (Athleisure, Bridal, Streetwear, Ready to Wear, etc.) y 6 paquetes con precios y looks incluidos (desde Emerging $2,500 hasta Private Hour $15,000). Todo editable por el admin.

### Gestión de Diseñadores

CRUD completo con 5 tabs: datos personales (marca, categoría, redes sociales, representante de ventas), evento y show (paquete, looks, model casting), asistentes (nombre + documento), materiales de producción (10 items por defecto con links de Drive) y displays (video de fondo + audio). Contraseña fija "runway7" para todos los diseñadores.

# 7. Base de Datos

El sistema cuenta con 38+ tablas en PostgreSQL, organizadas en los siguientes grupos:

### Tablas principales (12)

users, events, event_days, shows, tickets, ticket_types, orders, order_items, designer_products, merch_products, promo_codes, push_notifications

### Tablas de perfiles (4)

model_profiles, designer_profiles, press_profiles, sponsor_profiles

### Tablas de diseñadores (5)

designer_categories, designer_packages, designer_assistants, designer_materials, designer_displays

### Tablas de contabilidad (6)

designer_payment_plans, designer_installments, payment_records, designer_contact_emails, support_cases, support_case_messages, support_case_attachments

### Tablas pivot y auxiliares (11+)

show_designer, show_model, event_model, event_designer, event_staff, casting_slots, conversations, messages, banners, promo_code_usage, device_tokens

# 8. Estructura del Panel de Administración

El sidebar del admin se genera dinámicamente según el rol del usuario. Para el rol admin, la estructura completa es:

| Sección | Páginas / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Dashboard | Estadísticas generales, redirección por rol |
| Eventos | CRUD wizard, timeline, casting, shows, duplicar evento |
| Modelos | CRUD, comp card, casting slots, numeración por evento |
| Diseñadores | CRUD, paquetes, materiales, displays, asistentes |
| Chats | Moderación read-only, burbujas tipo WhatsApp |
| Banners | CRUD visual, por rol, por evento, reordenar |
| Usuarios | CRUD 17 roles, perfiles dinámicos, filtros por categoría |
| CONTABILIDAD |  |
| Dashboard | Stats, gráficos Chart.js, tabla planes recientes |
| Diseñadores | Lista general filtrable con modales y exportación CSV |
| Deudas | Cuotas vencidas agrupadas con alertas de urgencia |
| Historial | Bitácora de comunicación con sistema de tickets |
| Liquidez | Reporte de flujo de caja proyectado por fecha |
| Pagos Diseñadores | Planes de cuotas, pagos parciales, comprobantes |
| Registro de Pagos | Libro contable de ingresos recibidos |
| Ajustes | Categorías y paquetes de diseñadores |

# 9. Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Tablas PostgreSQL | 38+ |
| Migraciones | 30+ |
| Modelos Eloquent | 25+ |
| Controladores Admin | 12 (Event, Model, Designer, Accounting, User, Banner, Chat, Show, EventDay, Settings, Dashboard, Auth) |
| Controladores API | 3 (Auth, Chat, Banner) |
| Services (lógica de negocio) | 5 (Event, Casting, Model, Designer, Accounting) |
| Páginas Vue | 30+ (Index, Create, Show, Edit por módulo + Accounting) |
| Rutas web admin | 70+ |
| Rutas API REST | 8+ |
| Roles de usuario | 17 (6 internos + 5 participantes + 6 asistentes) |
| Seeders | 7 (User, Event, DesignerSettings, Banner, Accounting, SupportCase, Database) |

# 10. Cronograma y Próximos Pasos

| Período | Entregables | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Infraestructura, DB, Auth, CRUD Eventos y Usuarios, Admin Panel | HECHO | HECHO |
| Mes 2 | Modelos, Diseñadores, Chat, Banners, Permisos por Rol, Contabilidad completa | HECHO | HECHO |
| Mes 3 | Tickets + Check-in + QR + Kiosko, API REST completa para Flutter | Siguiente | Siguiente |
| Mes 4 | Marketplace, Merch Store, Stripe, Flutter: auth + dashboards por rol | Pendiente | Pendiente |
| Mes 5 | Portal web Nuxt 3, kiosko check-in, notificaciones push, emails | Pendiente | Pendiente |
| Mes 6-7 | QA, testing con usuarios reales, migración de datos, deploy, capacitación | Pendiente | Pendiente |

### Próximos módulos a implementar (en orden de prioridad)

- Tickets + Check-in + QR + Kiosko (CRÍTICO)

- API REST completa para Flutter y Nuxt (CRÍTICO)

- Marketplace de productos de diseñadores + Stripe (ALTO)

- Merch Store Runway7 (ALTO)

- App Flutter (ALTO)

- Portal Web Nuxt 3 (ALTO)

- Notificaciones Push + Emails automáticos (MEDIO)

- Webhook WooCommerce para tickets (MEDIO)

# 11. Infraestructura de Producción

| Servicio | Descripción | Costo Est. |
| --- | --- | --- |
| AWS Lightsail (App) | Ubuntu + Nginx + PHP 8.3 + Laravel + Redis | $10/mes |
| Lightsail DB | PostgreSQL administrado con backups automáticos | $15/mes |
| Stripe | Procesamiento de pagos (marketplace + merch) | 2.9% + $0.30/tx |
| Firebase (FCM) | Push notifications iOS y Android | Gratuito |
| Total base | Costo mensual sin transacciones | ~$25/mes |

# 12. Resumen de Progreso General

El proyecto ha superado las expectativas del Mes 2, completando no solo los módulos planificados (Modelos, Diseñadores, Chat, Banners) sino también módulos que estaban programados para el Mes 3 y 4 (Contabilidad completa, Permisos por Rol). Esto nos posiciona adelantados respecto al cronograma original.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Progreso Backend Admin | ~55% completado |
| Módulos completados | 12 de ~18 planificados |
| Tiempo transcurrido | ~3 dias (24 feb - 26 feb concentrado) |
| Tiempo restante | ~6 meses hasta NYFW Septiembre 2026 |
| Estado vs cronograma | Adelantado (contabilidad no estaba en Mes 2) |
| Riesgo principal | Flutter + Nuxt requieren tiempo significativo |

Documento preparado el 26 de febrero de 2026  |  Versión 3.0