RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Versión 5.0

Despliegue en Producción, Sistema de Pases y Mejoras de Contabilidad

Fecha: 3 de marzo de 2026

Estado: En Desarrollo Activo

Deadline: September 2026 (NYFW)

# 1. Resumen Ejecutivo

El sistema ha alcanzado aproximadamente un 65% de completitud en el backend administrativo con 14 módulos funcionales implementados. Desde la versión V4, se han completado los siguientes hitos críticos:

Pases de Evento: Sistema completo de Pases de Evento con generación de códigos QR, check-in con historial de auditoría y soporte para múltiples tipos de pase (modelo, diseñador, asistente, staff, media, VIP, prensa, sponsor, entre otros).

Email de Bienvenida: Sistema de correos de bienvenida para modelos con plantilla HTML profesional, envío masivo por cola de trabajos (queue), tracking de envío y contenido dinámico con datos del evento.

Contabilidad Mejorada: Dashboard de contabilidad con gráficos (Chart.js), registro de pagos independiente, reporte de liquidez, lista de morosos con exportación, y gestión de casos de soporte con hilos de mensajes.

Despliegue en Producción: La aplicación fue desplegada exitosamente en AWS Lightsail con dominio personalizado runways7.com, certificado SSL/HTTPS con Let's Encrypt (renovación automática), servidor Nginx optimizado para Laravel y firewall configurado.

Mejoras Generales: Simplificación de estados de diseñadores en eventos y shows, nuevo rol de asistente, y mejoras en la navegación del panel administrativo.

# 2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.2) | Máxima productividad, ORM, queues, scheduling |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Relacional, ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js 3 + Inertia.js v2 | SPA integrada, sin API duplicada para admin |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Real-time | Laravel Reverb | WebSockets para chat modelo-diseñador |
| Gráficos | Chart.js + vue-chartjs | Dashboards interactivos de contabilidad |
| QR Codes | qrcode (npm) | Generación de códigos QR para pases |
| Infraestructura | AWS Lightsail | VPS Ubuntu + Nginx + SSL, dominio propio |

# 3. Avance Actual del Proyecto

A la fecha (3 de marzo de 2026), se han completado 14 módulos del sistema backend con sus correspondientes interfaces de administración. La base de datos cuenta con 42+ tablas en PostgreSQL y la aplicación está desplegada en producción con HTTPS.

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | COMPLETADO | Laravel 12 + PostgreSQL + Vite + Tailwind CSS v4 |
| Base de Datos | COMPLETADO | 42+ tablas, migraciones, seeders |
| Usuarios y Roles | COMPLETADO | 18 roles, Sanctum, SoftDeletes, estados automáticos |
| Eventos y Casting | COMPLETADO | CRUD completo, días, slots de casting, QR |
| Modelos | COMPLETADO | CRUD, comp card, estados, login tracking, email tracking |
| Diseñadores | COMPLETADO | CRUD, 14 categorías, 6 paquetes, Show y Settings |
| Ajustes Diseñador | COMPLETADO | Categorías, paquetes, precios desde panel admin |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Laravel Reverb, WebSockets, historial mensajes |
| Banners | COMPLETADO | CRUD banners para app móvil |
| Permisos por Rol | COMPLETADO | Sidebar dinámico, acceso granular por rol |
| Seguridad | COMPLETADO | Rate limiting, Sanctum, bloqueo inactivos, login kiosk |
| API REST (Auth) | COMPLETADO | Login, login-code kiosk, me, logout |
| Contabilidad | COMPLETADO | Dashboard, pagos, deudas, historial, liquidez, soporte |
| Pases de Evento | COMPLETADO | QR codes, check-in, múltiples tipos, historial |
| Emails Automáticos | COMPLETADO | Welcome email con plantilla HTML profesional |
| Despliegue Producción | COMPLETADO | AWS + Nginx + SSL + dominio runways7.com |

# 4. Sistema de Pases de Evento (Nuevo)

Se implementó un sistema completo de gestión de pases digitales para todos los participantes del evento. Cada pase incluye un código QR único, soporte para múltiples tipos de acceso y un sistema de check-in con historial de auditoría.

### Tipos de Pase

El sistema soporta 11 tipos de pase: model, designer, assistant, staff, media, volunteer, vip, press, sponsor, complementary y guest. Cada tipo puede configurarse con validez por días específicos del evento o acceso completo.

### Funcionalidades del Módulo

Generación automática de código QR único por pase

Filtros avanzados: por evento, tipo de pase, estado y búsqueda por nombre/email/QR

Dashboard de estadísticas: total, activos, usados y cancelados por tipo

Check-in con registro de historial completo (auditoría)

Cancelación y reactivación de pases

Búsqueda de usuarios del sistema con autocompletado para asignación rápida

Validez configurable: días específicos del evento o acceso completo

Paginación (25 por página) con preservación de filtros

### Tabla event_passes

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | Identificador único |
| event_id | FK → events | Evento al que pertenece |
| user_id | FK → users (nullable) | Usuario del sistema (opcional) |
| issued_by | FK → users | Administrador que emitió el pase |
| qr_code | string (unique) | Código QR único generado automáticamente |
| pass_type | enum | 11 tipos: model, designer, assistant, staff, etc. |
| holder_name | string | Nombre del titular del pase |
| holder_email | string (nullable) | Email del titular |
| valid_days | JSON (nullable) | Días específicos de validez o null para todos |
| status | enum | active, used, cancelled |
| checked_in_at | timestamp (nullable) | Fecha/hora del primer check-in |
| check_in_history | JSON | Historial completo de check-ins (auditoría) |
| notes | text (nullable) | Notas adicionales |
| issued_at | timestamp | Fecha de emisión del pase |

# 5. Sistema de Emails de Bienvenida (Nuevo)

Se implementó un sistema completo de envío de correos de bienvenida para modelos, diseñado para enviar las credenciales de acceso y la información del evento de forma automática y profesional.

### Componentes del Sistema

Clase Mail: Mailable WelcomeModelMail con plantilla HTML responsive y branding Runway7 (negro, blanco, dorado).

Job de Cola: SendWelcomeEmailJob ejecutado en cola (queue) con 3 reintentos y backoff progresivo (60s, 300s, 600s). Idempotente: no reenvía si ya fue enviado.

Plantilla HTML: Diseño profesional con logo de Runway7, saludo personalizado, datos del evento (nombre, fecha y hora de casting), código de login destacado en dorado, badges de App Store y Google Play, y pie de página con contacto.

Tracking: Columna welcome_email_sent_at en la tabla users registra fecha exacta de envío. Badge verde "Enviado" o gris "No enviado" visible en la tabla de modelos.

### Funcionalidades en el Panel Admin

Botón "Enviar Email" individual por cada modelo en la tabla

Botón masivo "Enviar Correos" que muestra cuántos modelos no han recibido email (badge ámbar)

Filtro por estado de correo: "Correo enviado" / "Correo no enviado"

Columna "Último Correo" con fecha formateada en la tabla de modelos

# 6. Módulo de Contabilidad — Mejoras V5

El módulo de contabilidad recibió mejoras significativas con la adición de un dashboard interactivo con gráficos, sistema de registro de pagos independiente, reporte de liquidez, y mejoras en la gestión de casos de soporte.

### Dashboard con Gráficos (Chart.js)

Gráfico de barras apiladas: pagos cobrados vs pendientes por mes

Gráfico de dona: distribución de diseñadores por paquete

Gráfico de barras horizontal: progreso de cobro por paquete

Filtro por evento con actualización dinámica de datos

Formato de moneda ($) en todos los valores

### Registro de Pagos

Nuevo módulo de registro de pagos independiente del sistema de planes. Permite registrar pagos directos con búsqueda de diseñador por autocompletado, tipo de pago (downpayment/installment), método de pago, referencia, recibo y notas. Incluye filtros por evento, tipo, método, rango de fechas y búsqueda, con paginación y totales.

### Reporte de Liquidez

Nuevo reporte de análisis de flujo de caja con vista por evento. Muestra ingresos proyectados vs cobrados, desglose por mes, y exportación a Excel/CSV.

### Lista de Morosos

Vista de cuotas vencidas con filtros por evento. Comando automático accounting:update-overdue que se ejecuta diariamente a las 06:00 UTC para marcar cuotas vencidas. Incluye exportación.

### Gestión de Casos de Soporte

Creación de casos con número auto-generado (CASO-0001, CASO-0002, etc.)

Tipos de caso: reclamo, queja, pago, devolución

Canales: email, SMS, teléfono, WhatsApp, DM

Flujo de estados: open → in_progress → resolved → closed

Hilo de mensajes/notas por caso

Gestión de correos de contacto por diseñador

# 7. Despliegue en Producción (Nuevo)

La aplicación fue desplegada exitosamente en un servidor de producción con las siguientes configuraciones:

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Servidor | AWS Lightsail — Ubuntu 24.04 (Noble), 2 GB RAM, 2 vCPU, 60 GB SSD |
| Dominio | runways7.com (con IP estática vinculada) |
| SSL/HTTPS | Let's Encrypt via Certbot — renovación automática cada 90 días |
| Web Server | Nginx 1.24 — configurado para Laravel (PHP-FPM 8.3) |
| PHP | PHP 8.3-FPM con socket Unix |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 local en el mismo servidor |
| DNS | Lightsail DNS con registros A, AAAA, CNAME, MX y TXT |
| Email | Mailgun configurado para envío transaccional (mail.runways7.com) |
| Firewall | Puertos 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS) — IPv4 e IPv6 |
| Región | us-east-1 (Virginia, USA) |

### Configuración de DNS

| Tipo | Nombre | Valor |
| --- | --- | --- |
| A | runways7.com | IP estática del servidor |
| A | www.runways7.com | IP estática del servidor |
| AAAA | runways7.com | IPv6 pública de la instancia |
| CNAME | email.mail.runways7.com | mailgun.org |
| MX | mail.runways7.com | mxa.mailgun.org / mxb.mailgun.org |
| TXT | mail.runways7.com | SPF + DKIM para Mailgun |

# 8. Mejoras Generales V5

### Nuevo Rol: Asistente de Diseñador

Se agregó el rol assistant al sistema de usuarios, permitiendo que los asistentes de diseñadores tengan cuentas propias en el sistema con acceso dedicado. La tabla designer_assistants ahora tiene un campo user_id opcional que vincula al asistente con su cuenta de usuario.

### Simplificación de Estados de Diseñadores

Se simplificaron los estados en las tablas pivot de diseñadores para reflejar mejor el flujo real:

| Tabla | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| event_designer | invited / confirmed / rejected | confirmed / cancelled |
| show_designer | assigned / confirmed / cancelled | confirmed / cancelled |

### Navegación del Panel Admin

Se actualizó el sidebar del panel administrativo con la nueva sección "Pases" bajo la categoría de gestión de tickets, y se reorganizaron los sub-menús de contabilidad para incluir "Registro de Pagos" y "Liquidez".

### Dependencias Nuevas (npm)

| Paquete | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| qrcode | ^1.5.4 | Generación de códigos QR para pases de evento |
| chart.js | ^4.5.1 | Gráficos interactivos en dashboard de contabilidad |
| vue-chartjs | ^5.3.3 | Wrapper de Vue 3 para Chart.js |

# 9. Base de Datos

El sistema cuenta con 42+ tablas en PostgreSQL, organizadas en los siguientes grupos:

### Tablas principales (12)

users, events, event_days, shows, tickets, ticket_types, orders, order_items, designer_products, merch_products, promo_codes, push_notifications

### Tablas de perfiles (4)

model_profiles, designer_profiles, press_profiles, sponsor_profiles

### Tablas de diseñadores (5)

designer_categories, designer_packages, designer_assistants, designer_materials, designer_displays

### Tablas de contabilidad (8)

designer_payment_plans, designer_installments, payment_records, designer_contact_emails, support_cases, support_case_messages, support_case_attachments

### Tablas de pases (1)

event_passes

### Tablas pivot y auxiliares (12+)

show_designer, show_model, event_model, event_designer, event_staff, casting_slots, conversations, messages, banners, promo_code_usage, device_tokens

### Nuevas migraciones en V5

| Migración | Descripción |
| --- | --- |
| create_event_passes_table | Tabla completa de pases de evento con QR, check-in y auditoría |
| add_assistant_role_to_users | Nuevo rol "assistant" en el constraint de la tabla users |
| simplify_designer_status_enums | Simplificación de estados en event_designer y show_designer |
| add_last_login_at_to_users | Columna last_login_at para tracking de login |
| add_welcome_email_sent_at_to_users | Columna welcome_email_sent_at para tracking de emails |

# 10. Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Tablas PostgreSQL | 42+ |
| Migraciones | 38+ |
| Modelos Eloquent | 28+ |
| Controladores Admin | 14 |
| Controladores API | 3 |
| Services | 6 |
| Jobs (Queue) | 2 |
| Comandos Artisan | 1 |
| Clases Mail | 1 |
| Páginas Vue (Admin) | 40+ |
| Componentes Vue | 10+ |
| Rutas web admin | 85+ |
| Rutas API REST | 8+ |
| Roles de usuario | 18 |
| Seeders | 7 |
| Paquetes npm nuevos | 3 (qrcode, chart.js, vue-chartjs) |

# 11. Cronograma y Próximos Pasos

| Periodo | Estado | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 (Feb 24-25) | COMPLETADO | Infraestructura, DB, auth, roles, eventos, casting, modelos, chat, banners, seguridad |
| Mes 2 (Feb 26-28) | COMPLETADO | Diseñadores completo, contabilidad (7 sub-módulos), permisos por rol, importación Excel, API auth |
| Mes 3 (Mar 1-3) | COMPLETADO | Pases de evento, emails automáticos, mejoras contabilidad, despliegue producción con SSL |
| Mes 4 | EN CURSO | Tickets + Check-in + QR + Kiosko, API REST completa para Flutter |
| Mes 5 | PENDIENTE | Marketplace + Stripe + Flutter app |
| Mes 6 | PENDIENTE | Portal Nuxt 3 + Push notifications |
| Mes 7-8 | PENDIENTE | QA + testing + migración datos + deploy final + capacitación |

### Próximos módulos a implementar

| Prioridad | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Tickets + Check-in + QR + Kiosko | Sistema completo de venta, escaneo QR en tablets, webhook WooCommerce |
| CRÍTICO | API REST completa para Flutter/Nuxt | Endpoints de eventos, shows, casting, tickets, marketplace |
| ALTO | Marketplace Diseñadores + Stripe | Diseñadores suben productos, pago Stripe, órdenes con shipping |
| ALTO | Merch Store Runway7 | Productos oficiales de la marca, misma lógica de órdenes |
| ALTO | App Flutter | iOS y Android: pases, schedule, casting en vivo, marketplace |
| ALTO | Portal Web Nuxt 3 | Versión web para usuarios, misma API que Flutter |
| MEDIO | Notificaciones Push + Emails | Firebase FCM, envío segmentado, tracking de entrega |
| MEDIO | Webhook WooCommerce | Integración con tienda de tickets existente |

# 12. Infraestructura de Producción

| Servicio | Costo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| AWS Lightsail (App + DB) | $25/mes | Ubuntu 24.04, 2GB RAM, 2 vCPU, 60GB SSD, PostgreSQL 16 |
| Dominio runways7.com | Incluido | DNS administrado por Lightsail |
| SSL/HTTPS | Gratis | Let's Encrypt via Certbot, renovación automática |
| Mailgun | Gratis (tier) | Envío de emails transaccionales |
| Stripe | 2.9% + $0.30 | Procesamiento de pagos (futuro) |
| Firebase FCM | Gratis | Push notifications para Flutter (futuro) |
| Total base | ~$25/mes | Sin contar porcentaje Stripe por transacción |

# 13. Resumen de Progreso General

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Progreso Backend Admin | ~65% completado |
| Módulos completados | 14 de ~18 planificados |
| Tablas en base de datos | 42+ |
| Páginas Vue del admin | 40+ |
| Tiempo transcurrido | ~8 días concentrados (24 feb — 3 mar) |
| Tiempo restante | ~6 meses hasta NYFW Sept 2026 |
| Estado vs cronograma | Adelantado (completando Mes 3-4 en semana 2) |
| Producción | Desplegado en https://runways7.com |
| Riesgo principal | Flutter + Nuxt requieren tiempo significativo |

El proyecto continúa adelantado respecto al cronograma original. Se completaron no solo los módulos planificados para el Mes 3 sino también funcionalidades del Mes 4 (pases de evento, emails automáticos) y se logró el despliegue completo en producción con dominio propio y HTTPS, lo que permite demos en vivo y pruebas con usuarios reales desde ahora.

Documento preparado el 3 de marzo de 2026  |  Versión 5.0